## A. 全部-SEMUA
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
A. 全部 /SEMUA : 0. 小體檢 ； 1.有雇主挑到； 2.有印尼勞工部ID ; 3. 有護照 ：4. 有勞動契約 : A.給臺灣 + B.掃描給印尼 ； 5.貸款； 6.有良民證 7. 大 體檢 ; 8. 收到勞動契約 ； 9.有核准函; 10. 有簽證函；11. 有領簽證； 12.上最後一堂課; 13. 找到臺灣飯店
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## B.確定入境
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
B.確定入境 / SUDAH ADA JADWAL TERBANG
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## B.1.有簽證,等雇主入境消息.
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
B.1. 有簽證,等雇主入境消息/ SUDAH ADA VISA TUNGGU KABAR MAJIKAN TGL TERBANG
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## C.收到文件,正在安排送簽證+入境
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
C.收到文件,正在安排送簽證+入境 / SUDAH TERIMA DOK TAIWAN, AKAN AJUKAN VISA
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## D.收到掃描勞動契約,每收到到文件
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
D.收到掃描勞動契約,還沒收到文件 / SUDAH TERIMA SCAN PK , BLM TRM DOK TAIWAN
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## E.已給勞動契約,沒收到掃描勞動契約
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
E.已給勞動契約,沒收到掃描勞動契約 / SUDAH KASIH PK, BELUM TERIMA SCAN PK
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## F.有雇主,等勞動契約
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
F. 有雇主,等勞動契約 / SUDAH MAJIKAN, TUNGGU PK
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## G.面試-保留-合格,等雇主消息
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
G. 面試+保留-合格,等雇主消息 / KEEP AGEN, TUNGGU KEPASTIAN MAJIKAN
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK

## H.
2022-08-25 工廠-養護機構-進度表 : UNI-PROFESSION HUMAN RESOURCE CO.,LTD.
H. SUDAH MAJIKAN, BELUM TD TGN JD
NO | 雇主MAJIKAN |  | 外勞 - TKI |  |  | 備註 KETERANGAN | 疫苗VAKSIN | [5 empty] | 0. 小體檢 | 1.有雇主挑到 DAPAT MAJIKAN |  |  |  | 給臺灣履歷日期 TGL BIO KE TAIWAN | 2.有印尼勞工部ID PROSES ID TKI |  |  | 3. 有護照PASPOR | [7 empty] | 4. 勞動契約 PK + 工資切結書 SPBG |  |  | 5. 貸款日期 TGL AJU KREDIT |  | 6.有良民證SKCK |  |  |  |  | 7. 大 體檢MED FULL |  | 8A . PK 收到勞動契約 | 8B.SPBG 工資切結書 | 9.有核准函 ADA SUHAN |  |  |  |  | 10.有簽證函 ADA V.PERMIT |  |  |  |  | 11. 領簽證 VISA | [7 empty] | 外勞TKI |  |  | 保險文件DOK ASURANSI |  |  | 飯店文件給臺灣 DOK AJU HOTEL TAIWAN | 12.最後一堂課PAP |  | 文件完整入境 SIAP TERBANG SESUAI DOK |  | 13. 找到臺灣飯店HOTEL |  | 14. 離境 KEBERANGKATAN | [6 empty] | 訓練 PELATIHAN
|  |  | 編號 NO INDUK | 姓名 NAMA |  |  | 第1劑KE 1 |  | 第2劑 KE 2 |  | 第2劑KE 3 |  | 日期 TGL PRA MEDIKAL | TGL TD TGN JD | 要求入境 WAKTU DIMINTA TERBANG | 印 臺 機場 AIRPORT INDO TAIWAN | 挑工日期 TGL TERPILIH |  |  |  |  | 護照號碼 NO PASPORT | 到期日期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 拍照日期 TGL FOTO | 實A / 估C | 領日期 TGL TERIMA | 實A / 估C | B.掃描給印尼日期 TGL SCAN KE INDO | 有 / 沒有 ADA / TIDAK | SPBG KE TAIWAN 工資切結書給臺灣 | [29 empty] | 臺灣 手機號碼 NO.HP TAIWAN | LINE ID | EMAIL | [8 empty] | 姓名NAMA | 防疫旅館代號 KODE 5 DIGIT | 入境 MASUK TAIWAN |  | 班機 RUTE PENERBANGAN | 下機場 TUJUAN | 機票 TIKET | 飛TERBANG |  | KEY日期 TGL UPDATE | 訓練(天) PELATIHAN (HARI)
| 中文 MANDARIN | 英文 ENGLISH |  | 印尼 INDONESIA | 中文 CHINESE |  | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | 品牌 MEREK | 日期TGL | [6 empty] | ID號碼 NO ID | 日期 TGL | 實A / 估C | [9 empty] | A.給臺灣日期 TGL KE TAIWAN |  | 個人 PRIBADI | 第一貸款KUR | 到期 TGL EXP | 送日期 TGL AJU | 實A / 估C | 領日期 TGL TRM | 實A / 估C | 到期 EXP | 日期 TGL MF | 日期 TGL | 日期 TGL | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 收件日 TGL TRM | 號碼 NO | 發行日 TGL TERBIT | 到期 EXP | 備註 KETERANGAN | 號碼 NO | 到期 TGL EXP | 抽獎日 TGL UNDI | 實A / 估C | 指纹日 TGL FING | 實A / 估C | 領日 TGL TRM | 實A / 估C |  |  |  | 給臺灣KE TAIWAN | 給印尼KE INDO | 外勞簽名TKI TD TGN |  | 日期 TGL | 實A / 估C | 日期 TGL | 實A / 估C |  |  | TGL 日期 | 實A / 估C |  |  |  | TGL日期 | 實A / 估C
FIT = OK